Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Сурска

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы __________М.А. Романова

«9» июня 2014 г.

ПРОЕКТ

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Турецкова Н.А.,

руководитель школьного офиса

г. Сурск, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Школа здоровья |
| 1.2. Руководитель Проекта | Турецкова Н.А., учитель физической культуры |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, родители |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | 2014-2015 гг 1-й этап – январь-август 2014 –выбор участников Проекта 2-й этап – сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г. – апробация и внедрение 3-й этап – июль-декабрь 2015 – обобщение по итогам реализации Проекта |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | Федеральный Закон № 273«Об образовании» Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Государственная программа «Развитие образования в Пензенской области 2014-2020 годы. |
| 2.2. Актуальность Проекта | В условиях современного реформирования общества усилились риски для ухудшения здоровья населения. Прежде всего это негативное влияние современных информационных технологий, экологических, социальных и других условий существования детей, подростков и взрослого населения. Статистика показывает увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной системы, психологических расстройств различной этиологии. Увеличилось количество травм и отравлений. Показатель рождаемости не превышает смертность. Дети стали менее защищенными от наркотических веществ и алкоголизма. На фоне улучшения материального благополучия появилась проблема лишнего веса, которая проявляется с отрицательным влиянием на состояние здоровья всех слоев населения. Настоящий проект направлен на здоровьесбережение подрастающего поколения, их родителей и других участников образовательного процесса. Разработка и внедрение методик, проведение мероприятий, заложенных в проекте, позволит повысить престиж и ценность здоровья, даст возможность выбора средств и методов формирования культуры здорового образа жизни. |
| 2.3. Цель Проекта | Разработать модель формирования культуры здорового образа жизни для участников образовательного процесса в условиях школы (учитель, ученик, родители) |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Разработать концепцию модели формирования культуры здорового образа жизни в условиях школы. 2. Определить методы диагностики и выявить маркеры функционирования ведущих адаптационных систем организма. 3. Разработать и апробировать личностно ориентированные методы коррекции состояния здоровья школьников, направленные на восстановление механизмов адаптации в условиях образовательной организации. 4. Обобщить и опубликовать результаты проектного исследования. 5. Осуществить информационное сопровождение реализации проекта (сайт школы, стенды) |
| 2.5. Содержание Проекта | Проект разработан для повышения качества уровня здоровья, направлен на увеличение образованности в сфере здоровьесбережения, а также улучшения психоэмоционального состояния участников образовательного процесса. В рамках проекта планируется: - осуществить комплексную оценку уровня здоровья учащихся; - разработать концепцию модели формирования культуры здорового образа жизни в условиях школы; - определить эффективные формы взаимодействия родителей, учителей и учащихся с целью формирования ответственного отношения к собственному здоровью, негативного отношения к вредным привычкам |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | 1. Разработка модели формирования культуры здорового образа жизни для участников образовательного процесса в условиях школы (учитель, ученик, родители). 2. Участие в семинарах по формированию культуры здорового образа жизни для участников образовательного процесса. |
| 2.7. Критерий эффективности проекта | Достижение положительной динамики качества здоровья учащихся, увеличение количества детей, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. |
| 2.8. Риски реализации проекта | Недостаточная компетентность учителей физической культуры в области здоровьесбережения. Низкая информированность населения в вопросах формирования культуры здорового образа жизни. |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Движение нового поколения «Мы – вместе!» |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка концепции модели формирования культуры здорового образа жизни для участников образовательного процесса в условиях школы (учитель, ученик, родители) | апрель-сентябрь 2014г. |
|  | Организация и проведение мероприятий для комплексной оценки состояния здоровья школьников | ежегодно октябрь-ноябрь, март-апрель |
|  | Участие в районной научно-практической конференции «Проблемы формирования навыков здорового и безопасного образа жизни и занятий физической культурой и спортом в условиях деятельности «Школы здоровья» | апрель2014г. |
|  | Участие в районной научно-практической конференции по проблемам здоровьесбережения | апрель2015г., апрель 2016г. |
|  | Участие в районном этапе конкурса «Учитель здоровья России» | октябрь 2014г., октябрь 2015г., октябрь 2016г. |
|  | Участие в обучении учителей по программе Проекта «Школа здоровья» | сентябрь-октябрь 2014г, сентябрь-октябрь 2015г. |
|  | Участие в фестивале оздоровительных видов физической культуры | октябрь 2014г., октябрь 2015г., октябрь 2016г. |
|  | Участие в круглом столе по результатам Проекта | ноябрь 2016 |
|  | Методическое сопровождение реализации Проекта в «пилотных» ОО (семинары, публикация методических материалов) | не менее 1 семинара в квартал |
|  | Участие в научно-практических конференциях, форумах и конгрессах | не менее 1 раза в полугодие |
|  | Размещение электронных материалов на сайте школы и Отдела образования Городищенского района | по мере поступления информации |