План пошаговых действий

по реализации регионального проекта «Движение нового поколения

«Мы – вместе!» на 2013 – 2015 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение ответственных за реализацию проекта. | До 30.11.2013 | Муниципальные органы управления образованием Общеобразовательные учреждения |
| 2 | Старт регионального проекта. | 30.11.2013 | Общеобразовательные учреждения |
| 3 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях. | Декабрь 2013 | Общеобразовательные учреждения |
| 4 | Разработка в общеобразовательных учреждениях плана мероприятий по реализации проекта в соответствии с «Комплексным планом мероприятий». | До 10 декабря 2013 | Общеобразовательные учреждения |
| 5 | Оформление «Классных уголков» с размещением «Экрана двигательной активности учащихся класса», «Экрана личных достижений учащихся». | Декабрь 2013 – январь 2014 | Общеобразовательные учреждения |
| 6 | Создание школьного спортивного клуба (если ранее не был создан). | Январь 2014 | Общеобразовательные учреждения |
| 7 | Старт общешкольного соревнования «Первенство школы «Самый спортивный класс». | Январь 2014 | Общеобразовательные учреждения |
| 8 | Мониторинг реализации Проекта с предоставление фото- и видеоотчетов в Министерство образования Пензенской области. | Июнь, сентябрь, январь (в течение всего срока реализации) | Муниципальные органы управления образованием |
| 9 | Анализ эффективности реализации проекта. | Июнь (ежегодно) | Муниципальные органы управления образованием |
| 10. | Подведение итогов реализации проекта. | Ежегодно | Министерство образования Пензенской области |
| 11 | Проведение мастер-классов по совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ОУ на базе учреждений, признанных лучшими по итогам реализации проекта. | Ноябрь-декабрь 2015 | Министерство образования Пензенской области Муниципальные органы управления образованием |